NORMATIVA RELATIVA AL FUNCIONAMENT GITHUB ENTRE GOVERN DIGITAL(FUNDACIOBIT) I LA DGMAD(CAIB) A NIVELL DE DESENVOLUPAMENT
# Introducció

Aquest document intenta explicar la forma de desenvolupar utilitzada en l’equip de Govern Digital i propostes de integració amb el requeriments de Gestió per part de la DGMAD.

Per continuar amb la lectura necessitam:
1. Uns coneixements bàsics Gestió de Projectes emprant Tecnologies Lean&Agile (concretament Scrum).
2. Conèixer les practiques de desenvolupament definides als documents de la pàgina http://governib.github.io/, i en concret del darrer titulat NormativaFuncionamentGitHub.odt[1]
  [1] Aquest document necessita un revisió en el tema dels “projects” de GitHub.

# GITHUB
## Conceptes GITHUB
1. Issues: són les tasques (de qualsevol tipus) assignades al producte
2. Milestones: inclouen el conjunt de tasques a realitzar en una versió de dues xifres (Carpeta-1.1)
3. Projects: és parescut al tema de millestone però acotat a en el temps i a un conjunt de issues. Relacionat amb Git equival a un Tag. Relacionat amb Scrum equival a un Sprint. En Govern Digital el feim ajustar-se a un mes. Amb versionat equival a 3 xifres: carpeta-1.1.1
4. Label: Etiquetes o característiques que es poden assignar als Issues

Cada Issue ha de definir com a mínim un Milestone, un Project i una etiqueta.

## Tipus de Issues
Les issues les podem classificar segon la granularitat de la feina a realitzar:
1. Tasques de Desenvolupament: tasca suficientment petita per ser realitzada de forma atòmica per un desenvolupador
2. Tasques Epic: tasques a molt alt nivel. S’han de subdividir en altres tasques Epic més petites o en un conjunt de tasques de desenvolupament
3. Tasques CAIB ( Github Label CAIB): tasques de diferents nivell, EPI o desenvolupament, definides per la DGMAD per dur la gestió pròpia. Són tasques que s’han de finalitzar dins de l’Sprint (terminologia Scrum). La DGMAD per saber el que es farà en aquell project filtrarà les issues per Label «CAIB» i projecte el que sigui.
4. Les tasques les podran crear tant l’equip de desenvolupament com l’equip de la DGMAD. Aquestes darreres haurien d’incloure l’etiqueta CAIB.
5. Tant en les tasques Epic o CAIB que s’hagin de xapar, en els nous issues que es creïn s’haurà de començar amb la frase «Aquesta tasca prové de #XXX» on XXX és el numero de la tasca EPIC o CAIB. D’aquesta forma apareixeran les referències en l’issue «pare».

En les tasques que s’hagin de xapar que tenguin una llista de les subtasques que inclouen, devora d’elles s’ha de fer referència a la tasca que l’ha d’implementar:

1. Cada Issue ha de tenir un o varis commits associats. Pels casos d’estudis, com a mínim ha d’haver-hi un document de resultats adjunt o el lloc on s’ha guardat el document de l’estudi.
2. No hi pot haver issues a TODO amb assignació a no ser que en l’issue estigui explicada com es que aquella tasca l’ha de realitzar certa persona.

## Project

1. Es crearan dues Issues especials que seran «Obrir Versió» i «Tancar Versió» i descriuran totes les tasques a realitzar quan s’inicia i finalitza un project respectivament
2. La primera tasca que s’ha de fer és la d’«Obrir Versió». Ningú podrà fer feina al project fins que aquesta primera tasca estigui acabada.
3. Els projects es crearan del tipus «Automated Kanban»
4. Per norma general una sola persona només podrà estar fent un sòl issue.
5. Com a cas especial existeix el Project BackLog. El BackLog és una bossa on es guarden totes les tasques que s’han de fer en un producte. Les issues amb Project BackLog requereixen d’un milestone.
6. La posada en marxa del project actual, implicarà la creació del project de la propera versió. En aquest segon project aniran:
  1. Issues com obrir versió
  2. Issues continuació de tasques no acabades de la versió actual, tasques del tot no completades a la versió actual, tasques que es veu que no dóna temps per fer en la versió actual, ...
  3. Tasques que la DGMAD trobi necessàries
7. Les issues que s’hagin d’aturar per consultes a un tercer llavors:
  1. Se lis afegirà l’etiqueta PENDENT
  2. Al final del títol se li afegirà la següent entrada @Pendent_de_XXXX[2]
    [2] Actualment tenim que la normativa és @XXXX, però si aquest organisme XXXX té les sigles d’alguna persona, llavors les notificacions de les issues arriben també a aquesta persona. Per exemple OAE, si existeix un Oscar Antonio Estaras llavors li arribaran les notificacions també a ell
8. La darrera tasca del project serà la de «Tancar Versió». Mentre s’executi aquesta tasca no n’hi pot haver d’altres en «doing» o «todo».

# Cicle de Desenvolupament
## Inici d’un project

1. Es pressuposa que tindrem el project ja creat del començament del darrer project creat
2. Les tasques preexistents al project s’avaluaran. Si les preexistents superen el temps de l’sprint es passaran tasques a la propera versió.
3. Mentre no arribem al mes de feina s'afegiran tasques de backlog i s’avaluaran.
4. S’enviarà un correu al departament responsable del producte per avaluar si li pareixen bé les tasques. Es faran els canvis que es requereixin per part de la DGMAD.
5. Un cop donat el vist i plau de DGMAD, s’iniciarà el procés de xapat en diferents tasques de nivell de desenvolupament les issues EPIC i CAIB
6. Iniciarà el procés de desenvolupament d’aquell Sprint.
7. Durant l’execució de l’Sprint tasques es poden moure a la versió següent, sempre donant una raó.
8. Si s’acaben les tasques d’un project s’haurà de consultar a la DGMAD si es poden anar agafant tasques del següent project fins finalitzar l’Sprint.
9. Si acaba el temps de l’Sprint i no s’han realitzat totes les tasques, aquestes s’han de moure a la següent versió i tancar el project.

## Cas Especial Inici Desenvolupament

Durant el començament d’un projecte des de zero. La prioritat ha de ser crear una base en tots els àmbits (bbdd mínima, ejbs minims, back base i front base) amb la finalitat de poder començar a aplicar la normativa descrita en el punt 3.1

## Cas Especial: Múltiples versions/projects Futures
 Els darrers requeriments als Caps de Àrea de la DGMAD envers el proveïment d’una data prevista de finalització, provoca que en alguns projectes (normalment els que s’inicien des de cero) no es pugui obtenir de forma senzilla. En aquest cas s’acceptarien tenir múltiples versions futures per intentar poder establir una estimació el més aproximada possible. Com es lògic a cada inici de Spring s’hauran de revisar com queden les altres versions futures. Aquests projects futurs només podrien incloure tasques d’alt nivell, i més concretament, issues de tipus CAIB (Etiqueta CAIB). Serà decisió del Cap d’Àrea de la DGMAD l’aplicació d’aquest cas especial.

# GitHubGantt

És una eina que permet mostrar les tasques d’un projecte en format Gantt. Per això és requereixen una sèrie de canvis en la gestió de Issues que es descriuen a continuació:

Noves normes associades als issues:

(1) Els tipus de tasques seran tres:

       (1.a) Tasca CAIB: Representen, a alt nivell, una funcionalitat desitjable per aquell project. No depenen d'altres tasques ni poden tenir estimació. Tenen el label "CAIB".

       (1.b) Tasca EPIC: Representen, a alt nivell, part d'una funcionalitat desitjable per aquell project. Depenen d'una tasca CAIB i no poden tenir estimació. Tenen el label "Estimació: EPIC".

       (1.b) Tasca Final: Representen una feina a desenvolupar. Depenen d'una tasca CAIB o EPIC i necessitam posar-lis una estimació ("Estimació: 1D", ..., "Estimació: 5D").

(2) Les tasques (o issues) només es poden crear al BackLog. Mai pel project en desenvolupament a no ser que:

        (2.a) Siguin Issues per completar una tasca de tipus CAIB o EPIC

        (2.b) Casos molt excepcionals: errors, falles greus, ...

        (2.c) La resta de tasques que s'hagin de incorporar a un project en desenvolupament s'han de consensuar amb la DGMAD (Enviar petició d'afegir tasca a Simó i Salvador)

(3) Nomenclatura:

    (3.1) Totes les tasques (NO CAIB) que estiguin a un project en desenvolupament, la primera línia de la descripció, ha de tenir el següent format:

Depèn de [missatge issue] #[num. issue]

   (3.2) Els casos descrits en el punt (2.b) i (2.c) que no puguin dependre de cap tasca CAIB, llavors el missatge descrit en el punt (3.1) haurà de tenir exactament el següent missatge (No s'ha de substituir la paraula PROJECT):

Depèn de PROJECT

# Issues de Obertura i Tancament de Project

«FALTA »